## Kế hoạch kiểm thử phần mềm
KẾ HOẠCH KIỂM THỬ PHẦN MỀM – SOAK TEST (MEMORY/CONNECTION LEAK)
Test ID: ='Metrics Log'!H2 ¦ Thời lượng: 90 phút ¦ Sampling: 300 giây/mốc ¦ Ngày lập: 31/01/2026
1. Giới thiệu
| Mô tả kiểm thử | Soak testing (chạy dài) nhằm quan sát tính ổn định của hệ thống theo thời gian và phát hiện rò rỉ/bất thường tài nguyên như memory leak và connection leak.
| Mục tiêu | - Phát hiện RAM tăng kéo dài/vượt ngưỡng (nghi memory leak). - Theo dõi kết nối DB (active/sleeping) để phát hiện connection leak. - Ghi nhận xu hướng Handles/Threads và lỗi/timeout nếu có.
| Lịch trình dự kiến | - Chuẩn bị môi trường & dữ liệu: 31/1/2026 - 1/2/2026 - Thực thi soak test: 1 phiên chạy (1/2/2026) - Tổng hợp & báo cáo: Ngày 2 tháng 2 năm 2026
2. Yêu cầu tài nguyên
| Phần cứng | Máy chạy test có CPU/RAM đủ để chạy ứng dụng + DB; đảm bảo trong thời gian chạy không có tác vụ nền chiếm tài nguyên lớn.
| Phần mềm | SUT (System Under Test): GymManagement WinForms (local build) DB: SQL Server (local) - Instance: LAPTOP-5P15D2CV\MSSQLSERVER01; Database: GymManagement Công cụ theo dõi: Task Manager/PerfMon (hoặc tương đương), SSMS/Query DB, Log metrics File lưu kết quả: Metrics Log, Summary, Chart (trong workbook).
| Nhân sự | Tester: Trần Trọng Hiếu - thực thi kịch bản chạy dài, ghi nhận số liệu. Reviewer/Instructor: rà soát tiêu chí PASS/FAIL và kết luận.
| Đào tạo/Chuẩn bị | Nắm quy trình chạy soak test và cách ghi Metrics Log. Biết cách đọc biểu đồ xu hướng và so sánh với ngưỡng PASS/FAIL. Biết cách lập bug khi vượt ngưỡng.
3. Tính năng/hoạt động được kiểm thử và phương pháp
| Hoạt động kiểm thử (Workload) | 1 scenario chạy ổn định: CRUD loop (Insert/Update/Delete/Select) + Idle xen kẽ. Mục đích là duy trì hoạt động lặp lại để quan sát xu hướng tài nguyên theo thời gian.
| Phương pháp | - Chạy liên tục trong 90 phút. - Ghi metrics mỗi 300 giây - Sau khi chạy: tổng hợp Summary + kiểm tra biểu đồ (Chart) để kết luận trend.
4. Các nội dung không được kiểm thử
| Ngoài phạm vi | - Không kiểm thử đầy đủ chức năng theo hộp đen/hộp trắng. - Không thực hiện stress/spike để tìm ngưỡng chịu tải. - Không kiểm thử bảo mật/UI-UX.
5. Các đầu ra của kiểm thử
| Deliverables | Metrics Log: dữ liệu theo thời gian (sheet Metrics Log). Báo cáo tóm tắt: kết quả PASS/FAIL, số liệu tổng hợp (sheet Summary). Biểu đồ xu hướng: RAM/Handles/Connections (sheet Chart). Báo cáo lỗi (nếu FAIL): sheet Báo cáo lỗi.
6. Các phụ thuộc
| Dependencies | DB hoạt động ổn định và có dữ liệu test. Quyền truy cập để xem thống kê connection (nếu cần). Máy test ổn định, hạn chế ứng dụng khác chạy nền. Đồng hồ thời gian/sampling nhất quán.
7. Tiêu chí vào/ra (Entry/Exit Criteria)
| Tiêu chí vào (Entry) | Môi trường đã cài đặt xong SUT & DB. Workload/kịch bản chạy được. Công cụ đo metrics hoạt động; file log ghi được. Ngưỡng PASS/FAIL đã thống nhất.
| Tiêu chí ra (Exit) | Chạy đủ thời lượng và thu đủ mốc metrics. Tổng hợp Summary và tạo/kiểm tra biểu đồ. Kết luận PASS/FAIL theo tiêu chí. Nếu FAIL: tạo bug report và đính kèm bằng chứng (số liệu/biểu đồ).
Tiêu chí PASS/FAIL chính (tóm tắt)
| Chỉ số | Cách đánh giá | Ngưỡng/Điều kiện | Kết luận mẫu
| RAM Growth Rate | Tính theo xu hướng (MB/giờ) | ≤ 200 MB/giờ | Hiện tại: 538.92 (nếu > ngưỡng ⇒ FAIL)
| Handles/Threads | Không tăng kéo dài theo thời gian | Trend ổn định/dao động nhỏ | Nếu tăng dần ⇒ nghi leak tài nguyên
| SQL Connections | Active/Sleeping không tăng kéo dài | Không tăng dần theo thời gian | Nếu tăng dần ⇒ nghi connection leak
| Errors/Timeout | Không phát sinh lỗi nghiêm trọng | 0 critical; không timeout hàng loạt | Hiện tại: 0 lỗi
Gợi ý: Xem số liệu gốc ở sheet 'Metrics Log' và kết luận ở sheet 'Summary'/'Chart'.

## Báo cáo tóm tắt kiểm thử
BÁO CÁO TÓM TẮT KIỂM THỬ
Soak Testing (chạy dài) – Memory leak/Connection leak ¦ Test ID: TC-SOAK-01 ¦ Ngày lập: 1/02/2026
Giới thiệu
| Giới thiệu: | Báo cáo tóm tắt này tổng hợp kết quả soak test (chạy dài) nhằm đánh giá tính ổn định theo thời gian và phát hiện bất thường/rò rỉ tài nguyên (RAM/handles/threads) và rò rỉ kết nối (DB connections).
| Mục kiểm thử: | Hệ thống/ứng dụng được kiểm thử trong kịch bản soak test 01 scenario (CRUD loop + idle).
| Tài liệu tham khảo: | Kế hoạch kiểm thử (sheet 'Kế hoạch kiểm thử phần mềm'), Trường hợp kiểm thử (sheet 'Các trường hợp kiểm thử'), Metrics Log, Chart, Báo cáo lỗi.
Tóm tắt kiểm thử
a) Thông tin Trường hợp Kiểm Thử
| Chỉ tiêu | Số lượng | Ghi chú
| Số trường hợp kiểm thử dự kiến | 1 | 01 scenario chạy dài (soak test)
| Số trường hợp kiểm thử đã triển khai | 1 | Đã định nghĩa TC-SOAK-01
| Số trường hợp kiểm thử đã thực hiện | 1 | Chạy 90 phút, lấy mẫu mỗi 5 phút
| Số trường hợp kiểm thử thành công | 0
| Số trường hợp kiểm thử thất bại | 1 | FAIL do RAM growth rate vượt ngưỡng
| Số trường hợp kiểm thử đang chờ xử lý | 0
b) Thông tin Báo Cáo Lỗi
| Chỉ tiêu | Số lượng | Ghi chú
| Tổng số lỗi phát hiện | 1 | Tổng hợp từ sheet 'Báo cáo lỗi'
| Số lỗi phát hiện trong kiểm thử chức năng | 0 | Không phải mục tiêu chính của soak test
| Số lỗi phát hiện trong chu trình kiểm thử hồi quy 1 | 0 | Không áp dụng trong bài này
| Số lỗi phát hiện trong chu trình kiểm thử hồi quy 2 | 0 | Không áp dụng trong bài này
| Số lỗi phát hiện trong soak/performance | 1 | RAM tăng quá mức (nghi memory leak)
Kết luận
| Kết luận & khuyến nghị: | Kết luận chung: FAIL. Lý do: RAM growth rate ≈ 538.92 MB/giờ > 200 MB/giờ. Khuyến nghị: kiểm tra nguyên nhân memory leak (cache không giới hạn, giữ reference, không giải phóng tài nguyên), sau đó chạy lại soak test để xác nhận.

## Báo cáo lỗi
ID lỗi | TC ID | Mô tả lỗi (Tóm tắt) | Phiên bản sản phẩm | Mức độ nghiêm trọng | Mức độ ưu tiên | Giao cho | Người báo cáo | Ngày báo cáo | Lý do | Tình trạng | Môi trường | Mô tả (Chi tiết) | Các bước tái tạo lỗi | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Bằng chứng/Đính kèm | Ghi chú
BUG-TC-SOAK-01 | TC-SOAK-01 | RAM tăng bất thường vượt ngưỡng trong soak test (nghi memory leak) | Phiên bản 1 | Cao | Cao | (Chưa phân công) | Trần Trọng Hiếu | 11/02/2026 | Vi phạm tiêu chí PASS/FAIL về tài nguyên (RAM growth rate) | Mới/Open | Theo sheet Kế hoạch kiểm thử phần mềm | Trong soak test 90 phút, RAM tăng mạnh theo thời gian và vượt ngưỡng. RAM First=3.8 MB; RAM Last=812.156 MB; Growth Rate≈538.92 MB/giờ (> 200). Tổng lỗi ghi nhận: 0. | 1) Mở ứng dụng và đảm bảo hệ thống sẵn sàng. 2) Chạy workload ổn định (CRUD loop + idle xen kẽ) theo kế hoạch. 3) Chạy liên tục 90 phút. 4) Ghi Metrics Log mỗi 5 phút. 5) Kết thúc và xem Summary/Chart. | RAM ổn định sau warm-up; Growth Rate ≤ 200 MB/giờ. | Growth Rate≈538.92 MB/giờ > 200 MB/giờ ⇒ FAIL (nghi memory leak). | Summary/Chart/Metrics Log trong workbook

## Các trường hợp kiểm thử
CÁC TRƯỜNG HỢP KIỂM THỬ (TEST CASE) – SOAK TEST (1 SCENARIO-BASED)
TC ID | Mục đích | Điều kiện tiên quyết | Các bước thực hiện | Mong đợi | Tiêu chí đánh giá (Pass/Fail) | Kết quả thực tế | Trạng thái (Pass/Fail)
TC-SOAK-01 | Chạy soak test (chạy dài) để phát hiện memory leak/connection leak dựa trên xu hướng metrics. | Môi trường test sẵn sàng (SUT + DB hoạt động). Workload ổn định (CRUD loop + idle). File ghi Metrics Log hoạt động; lấy mẫu mỗi 5 phút. Hạn chế tác vụ nền gây nhiễu tài nguyên. | 1) Khởi động ứng dụng và đảm bảo trạng thái ổn định. 2) Chạy workload ổn định (CRUD loop + idle xen kẽ). 3) Chạy liên tục trong 90 phút. 4) Mỗi 5 phút ghi 1 mốc vào Metrics Log (RAM/CPU/Handles/Threads/SQL Conn). 5) Kết thúc chạy, xem Summary/Chart để kết luận PASS/FAIL. 6) Nếu FAIL, tạo bug report và đính kèm bằng chứng (số liệu/biểu đồ). | - Hệ thống chạy ổn định trong suốt thời gian test (không crash/timeout hàng loạt). - Metrics không có xu hướng tăng kéo dài bất thường sau warm-up. - RAM growth rate không vượt ngưỡng (≤ 200 MB/giờ). | - RAM growth rate ≤ 200 MB/giờ (vượt ngưỡng ⇒ FAIL, nghi memory leak) - Handles/Threads không tăng kéo dài - SQL Active/Sleeping connections không tăng kéo dài (tăng dần ⇒ nghi connection leak) - Errors/Timeout: 0 lỗi nghiêm trọng | RAM First=3.8 MB; RAM Last=812.156 MB; Growth Rate≈538.92 MB/giờ. Các chỉ số khác tham khảo Metrics Log/Chart. Tổng lỗi: 0. | FAIL

## Mục tiêu
MỤC TIÊU KIỂM THỬ (SOAK TEST – MEMORY/CONNECTION LEAK)
Hạng mục | Nội dung
Mục tiêu chính | Phát hiện bất thường/rò rỉ tài nguyên khi hệ thống chạy dài (soak testing), tập trung vào memory leak và connection leak.
Mục tiêu cụ thể | 1) Theo dõi xu hướng (trend) RAM/CPU/Handles/Threads theo thời gian. 2) Theo dõi xu hướng SQL Active/Sleeping connections để phát hiện connection leak. 3) Đánh giá PASS/FAIL dựa trên ngưỡng đã đặt (ví dụ: RAM growth rate).
Phạm vi | Chỉ thực hiện 01 test case dạng kịch bản chạy dài (soak test scenario) để quan sát xu hướng tài nguyên và phát hiện memory/connection leak.
Ngoài phạm vi | Không kiểm thử đầy đủ chức năng (black-box/white-box). Không benchmark tải cực đại (stress).
Tiêu chí thành công | PASS nếu RAM growth rate ≤ 200 MB/giờ và các chỉ số khác không tăng kéo dài; FAIL nếu vượt ngưỡng hoặc có lỗi/timeout nghiêm trọng.
Đầu ra mong đợi | 1) Metrics Log (dữ liệu theo thời gian) 2) Biểu đồ xu hướng 3) Báo cáo tóm tắt kiểm thử 4) Báo cáo lỗi (nếu FAIL)

## Metrics Log
SOAK TEST METRICS LOG
Start Timestamp | 2026-02-01 09:00 |  | Sampling Interval (sec) | 300 |  | Test ID | TC-SOAK-01
Timestamp | Elapsed (min) | Iteration | Operation | RAM (MB) | CPU (%) | Handles | Threads | SQL Active Conn | SQL Sleeping Conn | Errors | Error Message | Notes
2026-02-01 09:00 | 0 | 1 | CRUD loop | 3.8 | 1.8 | 297 | 4 | 0 | 1 | 0
2026-02-01 09:05 | 5 | 2 | CRUD loop | 6.316 | 0.2 | 422 | 12 | 0 | 1 | 0
2026-02-01 09:10 | 10 | 3 | CRUD loop | 9.42 | 2.3 | 464 | 7 | 0 | 1 | 0
2026-02-01 09:15 | 15 | 4 | CRUD loop | 11.42 | 2.3 | 481 | 11 | 0 | 1 | 0
2026-02-01 09:20 | 20 | 5 | CRUD loop | 12.184 | 3 | 470 | 7 | 0 | 1 | 0
2026-02-01 09:25 | 25 | 6 | CRUD loop | 12.5 | 3.2 | 495 | 9 | 0 | 1 | 0
2026-02-01 09:30 | 30 | 7 | CRUD loop | 12.496 | 3 | 475 | 6 | 0 | 1 | 0
2026-02-01 09:35 | 35 | 8 | CRUD loop | 12.72 | 2.8 | 475 | 7 | 0 | 1 | 0
2026-02-01 09:40 | 40 | 9 | Idle | 13 | 0 | 500 | 6 | 0 | 1 | 0
2026-02-01 09:45 | 45 | 10 | Idle | 13.04 | 0 | 547 | 7 | 0 | 1 | 0
2026-02-01 09:50 | 50 | 11 | CRUD loop | 12.5 | 1.9 | 598 | 6 | 0 | 1 | 0
2026-02-01 09:55 | 55 | 12 | CRUD loop | 12.472 | 0.6 | 648 | 7 | 0 | 1 | 0
2026-02-01 10:00 | 60 | 13 | Idle | 12.512 | 0 | 695 | 7 | 0 | 1 | 0
2026-02-01 10:05 | 64.9988 | 14 | Idle | 12.556 | 0 | 487 | 7 | 0 | 1 | 0
2026-02-01 10:10 | 69.9988 | 15 | CRUD loop | 12.532 | 0.9 | 483 | 7 | 0 | 1 | 0
2026-02-01 10:15 | 74.9985 | 16 | CRUD loop | 12.536 | 1.1 | 483 | 7 | 0 | 1 | 0
2026-02-01 10:20 | 79.9983 | 17 | Idle | 12.588 | 0 | 536 | 7 | 0 | 1 | 0
2026-02-01 10:25 | 84.9982 | 18 | Idle | 12.552 | 0 | 575 | 6 | 0 | 1 | 0
2026-02-01 10:30 | 89.9974 | 19 | CRUD loop | 812.156 | 7.4 | 625 | 7 | 0 | 1 | 0 |  | Tăng Ram bất thường và không trả lại Ram cho hệ thống

## Chart
Timestamp | Elapsed (min) | RAM (MB) | CPU (%) | Handles | Threads
2026-02-01 09:00 | 0 | 3.8 | 1.8 | 297 | 4
2026-02-01 09:05 | 5 | 6.316 | 0.2 | 422 | 12
2026-02-01 09:10 | 10 | 9.42 | 2.3 | 464 | 7
2026-02-01 09:15 | 15 | 11.42 | 2.3 | 481 | 11
2026-02-01 09:20 | 20 | 12.184 | 3 | 470 | 7
2026-02-01 09:25 | 25 | 12.5 | 3.2 | 495 | 9
2026-02-01 09:30 | 30 | 12.496 | 3 | 475 | 6
2026-02-01 09:35 | 35 | 12.72 | 2.8 | 475 | 7
2026-02-01 09:40 | 40 | 13 | 0 | 500 | 6
2026-02-01 09:45 | 45 | 13.04 | 0 | 547 | 7
2026-02-01 09:50 | 50 | 12.5 | 1.9 | 598 | 6
2026-02-01 09:55 | 55 | 12.472 | 0.6 | 648 | 7
2026-02-01 10:00 | 60 | 12.512 | 0 | 695 | 7
2026-02-01 10:05 | 65 | 12.556 | 0 | 487 | 7
2026-02-01 10:10 | 70 | 12.532 | 0.9 | 483 | 7
2026-02-01 10:15 | 75 | 12.536 | 1.1 | 483 | 7
2026-02-01 10:20 | 80 | 12.588 | 0 | 536 | 7
2026-02-01 10:25 | 85 | 12.552 | 0 | 575 | 6
2026-02-01 10:30 | 90 | 812.156 | 7.4 | 625 | 7

## Soak Test Plan (Old)
SOAK TEST PLAN TEMPLATE (Memory Leak / Connection Leak)
Version: | 1.0 |  | Last updated: | 2026-02-01
1) Test Information
Test ID | ST-001
Test Name | Kiểm thử độ bền (soak test) cho WinForms Gym Management (SQL Server stored procedures)
Test Objective | Phát hiện rò rỉ bộ nhớ (tăng dung lượng RAM) và/hoặc rò rỉ kết nối (tăng số lượng kết nối SQL) trong quá trình thực thi kéo dài.
System Under Test (SUT) | GymManagement WinForms (local build)
Database | SQL Server (local) - Instance: LAPTOP-5P15D2CV\MSSQLSERVER01; Database: GymManagement
Tester - Reviewed By | Trần Trọng Hiếu - ThS. Phạm Trọng Huynh
Test Date | 2026-02-01
Planned Duration (minutes) | 90
Actual Duration (minutes) | 90
2) Environment
OS / Version | Windows (local machine, offline/no internet)
CPU | Intel i5-1035G1
RAM | 20GB
Disk | SSD
SQL Server Version | SQL Server 2022 (local SQL Server instance)
Network | Local (no internet / no LAN dependency)
3) Workload Profile (Stable Load)
Scenario(s) | Vòng lặp CRUD thủ công: Tải danh sách → Chèn → Cập nhật → Xóa (lặp lại); thỉnh thoảng có khoảng thời gian chờ.
Delay between iterations (ms) | Thủ công (do người dùng điều khiển)
Concurrency (users / instances) | 1 user / 1 instance
Test Data Strategy | Sử dụng các bản ghi kiểm thử riêng biệt và dọn dẹp sau mỗi vòng lặp.
4) Operations Included (Optional Detail)
Operation | Stored Procedure / Screen | Success Check | Notes
SELECT | sp_LayHocVien (frmHocVien.LoadData) | Tải danh sách thành công, không crash/không popup lỗi
INSERT | sp_ThemHocVien (btnThem) | Thêm học viên thành công, dữ liệu hiển thị lại đúng | Dùng dữ liệu SOAK_* để dễ lọc/hoàn tác
UPDATE | sp_SuaHocVien (btnSua) | Sửa học viên thành công, dữ liệu cập nhật đúng
DELETE | sp_XoaHocVien (btnXoa) | Xóa học viên thành công, danh sách cập nhật đúng
5) Monitoring & Collection
Sampling Interval (seconds) | 300
App Metrics | RAM (MB), CPU (%), Handles, Threads, Error count
DB Metrics | SQL Active/Sleeping sessions được lọc theo program_name='GymWinFormsSoak'
Tools | Task Manager (Details) + SSMS DMV queries + Excel Metrics Log
6) Pass/Fail Criteria (Adjust Thresholds)
Metric | Threshold (Input) | Evaluation Method | Pass/Fail
RAM growth (MB/hour) | ≤ 200 | So sánh dung lượng RAM đầu tiên và cuối cùng; chuyển đổi sang MB/giờ. | FAIL – Growth ≈ 538.92 MB/hour (> 200). Nghi ngờ rò rỉ bộ nhớ (RAM tăng đột biến (spiked) lên đến 812 MB).
CPU average (%) | ≤ 70 | Mức sử dụng CPU trung bình trong suốt thời gian thử nghiệm. | PASS – Avg CPU ≈ 1.18% (≤ 70)
SQL active connections (max) | Không có sự gia tăng bền vững | Kiểm tra xem giá trị tối đa có tăng theo thời gian hay không. | PASS – Max Active = 0 (không quan sát thấy sự gia tăng bền vững nào.)
Errors | 0 lỗi nghiêm trọng | Đếm số lần hết thời gian chờ/kết nối bị gián đoạn/sự cố sập hệ thống | PASS – Tổng lỗi nghiêm trọng = 0
Handles (trend) | Không có sự gia tăng bền vững | Kiểm tra xem số lượng handle có tăng đều đặn theo thời gian hay không. | OBSERVE – Handles đã tăng 297 → 625 (xu hướng tăng).
Threads (trend) | Không có sự gia tăng bền vững | Kiểm tra xem số lượng luồng có tăng đều đặn theo thời gian hay không. | PASS – Threads ổn định (min 4, max 12, last 7)
SQL sleeping connections (trend) | Không có sự gia tăng bền vững | Kiểm tra xem các kết nối ngủ đông có tăng dần theo thời gian hay không. | PASS – Sleeping sessions ổn định (max 1)
7) Notes / Observations
Ghi lại các sự kiện đáng chú ý (chậm, giao diện người dùng bị treo, ngoại lệ), dấu thời gian và nguyên nhân nghi ngờ. Quan sát (từ Nhật ký số liệu): - Cửa sổ kiểm tra: 01/02/2026 09:00 đến 10:29 (~90 phút), lấy mẫu cứ sau ~5 phút. - RAM: 3.800 → 812.156 MB; tối đa 812.156 MB; tăng trưởng ≈ 538.92 MB/giờ. Có sự tăng đột biến đáng chú ý gần cuối quá trình chạy (lỗi chèn/nghi ngờ rò rỉ bộ nhớ). - CPU: trung bình 1.57%, tối đa 7.40%. - Số lượng tiến trình xử lý: 297 → 625 (giám sát). - Số luồng: ổn định. - SQL: Tối đa đang hoạt động: 0, Tối đa đang ngủ: 1. - Lỗi: 0.

## Summary
SOAK TEST SUMMARY (calculated from Metrics Log)
Test ID | TC-SOAK-01
Start Timestamp | 2026-02-01 09:00
Last Timestamp | 2026-02-01 10:30
Duration (min) | 90
RAM (MB) - First | 3.8
RAM (MB) - Last | 812.156
RAM (MB) - Min / Max / Avg | 3.8/812.16/53.647
Format: values separated by '/'
CPU (%) - Max / Avg | 7.4/1.574
Handles - First / Last / Min / Max / Avg | 297/625/297/695/513.47
SQL Active Conn - Max | 0
SQL Sleeping Conn - Max | 1
Threads - First / Last / Min / Max / Avg | 4/7/4/12/7.211
Total Errors | 0
RAM Growth Rate (MB/hour) | 538.92
Interpretation Guide | RAM growth trending upward suggests memory leak. SQL Active/Sleeping connections trending upward suggests connection leak. Investigate missing Dispose()/using blocks, open DataReaders, and unclosed connections.

## How to Use
HOW TO USE THIS TEMPLATE (Quick Guide)
1) Fill in the 'Soak Test Plan' sheet: Test Information, Environment, Workload Profile, Monitoring, and Pass/Fail thresholds. 2) Prepare your WinForms app and SQL Server test database. Use dedicated test records (e.g., prefix IDs with SOAK_) so the test does not affect real data. 3) Start the soak test and keep the workload stable (repeat CRUD loop). Run for 20–60 minutes depending on your machine. 4) In 'Metrics Log', set Start Timestamp (cell B2). Then record samples every Sampling Interval seconds (e.g., 60s): Timestamp, Response Time, RAM, CPU, SQL connections, errors. - RAM/CPU can be read from Task Manager or Performance Monitor. - SQL connections can be checked with SQL Server Activity Monitor or by querying DMVs (e.g., sessions by program_name). 5) Review 'Summary' to see auto-calculated min/max/avg and RAM growth rate. Use this in your report to argue whether there is memory leak / connection leak. 6) Attach your CSV/log screenshots and any SQL queries used as evidence.